|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Куратор от министерства здравоохраненияСамарской областиИ.И. Сиротко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 | УТВЕРЖДАЮ:Директор МИАЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Сорокин«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 |

**План ввода в эксплуатацию в 2014 году АС «Стационар»**

Разработчик:ООО «Информакустика»

Внедряющая организация: ООО «Открытый код»

В 2011-2012 годах разработана и внедрена в 33 ЛПУ на 441 АРМ

Введена в постоянную эксплуатацию с 25.12.2012 г.

Кураторы:

От МИАЦ – Горбунова Н.А., тел. 956-64-11, доб.223

От МЗ - Сиротко И.И. (по согласованию)

От разработчика – Быченков К.В. тел. +7 (917) 153-70-76

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Ресурсы | Примечание |
| **1. Программные** |
| 1.1. | Разработать технические требования к программному обеспечению по требованиям Минздрава России для интеграции с ИЭМК и 2 очередью ФЭР, в том числе для обеспечения ТМК, а также для исполнения приказа ФФОМС 263 | 1.04.2014 | Гурьев В.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.2. | Доработать программное обеспечение по требованиям Минздрава России для интеграции с ИЭМК и 2 очередью ФЭР, в том числе для обеспечения ТМК, а также для исполнения приказа ФФОМС 263 | В сроки, определенныеГК  | Гурьев В.А.организация, выигравшая торги | ЦП «Развитие здравоохранения» |  |
| 1.3. | Обеспечить оперативную работу Единой службы поддержки пользователей | Постоянно | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.4. | Обеспечить конвертацию данных из систем-предшественниц | 15.04.2014 | Горбунова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 1.5. | Обеспечить оперативное квалифицированное сопровождение программного обеспечения в ЛПУ области  | Постоянно | Гурьев В.А.Быченков К.В. | Средства ЛПУ |  |
| 1.6. | Организовать внедрение в ЛПУ АРМ экономиста и АРМ статистика  | 02.06.2014 | Горбунова Н.А.Быченков К.В. | В рамках исполнения гарантийных обязательств ГК 2012 г. |  |
| 1.7.  | Организовать внедрение в ЛПУ АРМ врача приемного покоя и АРМ врача отделения. Обеспечить адаптацию системы под персональные требования ЛПУ. | 02.06.2014 | Горбунова Н.А.Быченков К.В. | В рамках исполнения гарантийных обязательств ГК 2012 г |  |
| 1.8. | Обеспечить подключение имеющихся в ЛПУ ЛИС и ЛАМИ к системе | 02.06.2014 | Быченков К.В. | В рамках исполнения гарантийных обязательств ГК 2012 г. |  |
| **2. Технические** |
| 2.1. | Обеспечить работу телекоммуникационно-технологической инфраструктуры | Постоянно | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 2.2. | Подготовить письмо в ЛПУ о необходимости подключения серверов ЛПУ к ТМС | 28.03.2014 | Стрельникова Т.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 2.3. | Обеспечить подключение серверов ЛПУ к ТМС | 01.05.2014 | ЛПУ | Средства ЛПУ |  |
| 2.4. | Перенести систему на сервера МИАЦ | 11.04.2014 | Лютова Н.А.Быченков К.В. | В рамках исполнения гарантийных обязательств ГК 2012 г |  |
| **3. Организационные** |
| 3.1. | Организовывать и проводить выездной контроль функционирования ИС | По утвержденному директором МИАЦ графику | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.2. | Подготовить приказ министерства здравоохранения Самарской области о работе с АС | В сроки, определенныеПостановлением правительства о создании ГИС | Емельянова Т.М. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.3. | Представить в МИАЦ сведения о степени освоения специалистами ЛПУ основных функций АС «Стационар», план работ по эксплуатации системы в ЛПУ | 1.04.2014 | ЛПУ | Средства ЛПУ | Письмо МИАЦ от 24.03.2014 № 573По состоянию на 26.03.2014 из 32 ЛПУ работало (1 АРМ и более) 19 ЛПУ |
| 3.4. | Представить анализ степени освоения специалистами ЛПУ основных функций АС «Стационар», планов работ по эксплуатации системы в ЛПУ, предложения в таблицу ежемесячного мониторинга для министра  | 15.04.2014 | Горбунова Н.А. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.5. | Проводить мониторинг выполнения гарантийных обязательств | Постоянно | Гурьев В.А.Быченков К.В. | Государственное задание МИАЦ |  |
| 3.6. | Перераспределить неиспользуемые в ЛПУ АРМы в интересах ЛПУ, у которых имеется потребность  |  | Лютова Н.А. | Государственное задание МИАЦ | 31.03. 2014 ЛПУ должны представить ответ-согласие на письмо МИАЦ о перераспределении техники |
| **4. Обучающие** |
| 4.1. | Организовать и провести повторное специалистов ЛПУ | 31.03.2014 | Горбунова Н.А.Быченков К.В. | В рамках исполнения гарантийных обязательств ГК 2012 г. |  |
| 4.2. | Организовать и провести обучение специалистов Единой службы поддержки МИАЦ | До 15.04.2014 | Горбунова Н.А.Быченков К.В. | Государственное задание МИАЦ |  |